## Hoja 1
| Funcionalidad | Días | Recursos | Capacidad | Precio |  |  | Horas | Horas reales
1 | Crear cuenta | 0.5 | UX/UI | 20% | 3200
|  | 0.5 | Senior | 20% | 300
|  | 2 | Junior | 70% | 2100 | Senior | 60000 | 160 | 120 | 500 | 3000
2 | Iniciar sesión con correo institucional | 0.5 | UX/UI | 20% | 3200
|  | 0.5 | Senior | 20% | 300
|  | 1 | Junior | 70% | 1050 | Junior | 30000 | 160 | 120 | 250 | 1500
3 | Lista de contactos | 1 | UX/UI | 30% | 9600
|  | 0.5 | Senior | 20% | 300
|  | 2 | Junior | 70% | 2100 | UX/UI | 40000 | 10 | 7.5 | 5333.3333 | 32000
4 | Buscador de contactos | 1 | UX/UI | 80% | 25600
|  | 0.5 | Senior | 40% | 600
|  | 3 | Junior | 100% | 4500 | Product manager | 44400 | 120 | 90 | 493.3333 | 2960
5 | Lista de conversaciones | 1 | UX/UI | 40% | 12800
|  | 0.5 | Senior | 30% | 450 | Oficina | 105000
|  | 3 | Junior | 80% | 3600 | viajes | 10500
6 | Buscador de conversaciones | 1 | UX/UI | 80% | 25600
|  | 0.5 | Senior | 50% | 750
|  | 3 | Junior | 100% | 4500
7 | Enviar y recibir mensajes de texto | 1 | UX/UI | 80% | 25600
|  | 1 | Senior | 30% | 900
|  | 4 | Junior | 100% | 6000 | equipo | 105000
8 | Enviar y recibir mensajes de voz | 1 | UX/UI | 40% | 12800 | prestaciones | 10000
|  | 0.5 | Senior | 30% | 450 | Precio operativo | 230500
|  | 4 | Junior | 80% | 4800
9 | Enviar y recibir archivos estáticos | 1 | UX/UI | 50% | 16000
|  | 0.5 | Senior | 30% | 450
|  | 4 | Junior | 100% | 6000 |  | Días totales | 105
10 | Ver el perfil propio y el de otros usuarios | 2 | UX/UI | 50% | 32000 |  | Precio Total | 297770
|  | 0.5 | Senior | 30% | 450 |  | IVA | 47643.2
|  | 3 | Junior | 100% | 4500 |  | Precio Fin | 575913.2
11 | Editar el perfil propio | 1 | UX/UI | 50% | 16000
|  | 0.5 | Senior | 30% | 450
|  | 2 | Junior | 100% | 3000
12 | Recibir notificaciones | 1 | UX/UI | 40% | 12800
|  | 0.5 | Senior | 30% | 450
|  | 1 | Junior | 80% | 1200
13 | Cerrar sesión | 0.5 | UX/UI | 30% | 4800
|  | 0.5 | Senior | 30% | 450
|  | 1 | Junior | 100% | 1500
* | Product Manager | 52.5 |  | 30% | 46620